## Calendar Rev1 Jan 5
March 18, 2019 IR Start Scenario
General | [6 empty] | March 18, 2019 IR Start Scenario
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Days Post IR | Events | Events
2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24
2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 |  | Ship from vendor | Receipt at Institution
2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10
2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 |  | Acclimatize | Ear Punch, weigh
2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 |  | Irradiate | Rest Day
2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 |  | (Protons: 3 weekdays)
2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07
2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 1
2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 3-7
2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 10-14 | SAC - 1 (9 - 10 days post IR) | Ship to UCSF (proton case)
2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 17-21 | Behavior Sequence 1: Habit 5/3
2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 24-28 | OF and MB 5/6 - 8; EPM 5/9-10
2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 31-35 | NOR 5/13 - 5/17
2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 38-42 | Y 5/20-23; FST 5/24
2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 45-49 | RR 5/30-31
2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 52-56 | SAC - 2 (54 - 56 days)
2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 58 - 62 | Protocol Development/ Prelim Analysis | Habituate to Room B549
2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 65 - 69 | Behavior Sequence 2: OF & MB 6/17-21
2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 72 - 76 | EPM 6/24 & 6/25; Grip 6/25; Y 6/26-28
2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 79 - 83 | OiP 6/30 - 7/1-3
2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 86 - 90 | BB 7/8; WM 7/9 - 7/12
2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 93-97 | Water Maze 7/16-7/19
2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 100 - 104 | Water Maze 7/22-7/25; Tail Suspension 7/26
2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 107 - 111 | Passive Avoidance, c-Fos & SACs (107 - 111 days)
2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 112 - 118 | Passive Avoidance, c-Fos & SACs (112 - 116 days)
2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 119 - 125 | Final Histological Sample Prep.
2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 120 - 125 | Final Histological Sample Prep.
2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 121 - 125 | Final Histological Sample Prep.
Sept. 30, 2019 IR Start Scenario Planning Version 1/5/20
2019-08-26: General | 9/30/2019 Proton 2 and 4/20/2020 GCR Start Scenarios
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Days Post IR | Events | Events
2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 |  | Ship from vendor | Receipt at Institution
2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 |  | Acclimatize | Ear Punch, weigh
2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 |  | Irradiate | Rest Day
2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 |  | (Protons: 3 weekdays)
2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20
2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 1
2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 3-7
2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 10-14
2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 17-21 | Behavior Sequence 1, Males Only
2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 24-28 | Habituation 11/18 & 19; OF 11/20 - 22
2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 31-35 | Holidays
2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 38-42 | EPM 12/2- 3; L-D 12/4 - 5
2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 45-49 | Y Maze 12/9 - 11; BB 12/12-13
2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 52-56 | OiP & Social Interaction
2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 59 - 63 | Holidyas
2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 66 - 70 | Holidays + Behav. Seq. 2, Males and Females: Habituate for OF
2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 73 - 77 | Hab. + Set-up 1/6. Males Open Field 1/7 - 1/10
2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 80 - 84 | Hab. 1/13. Females Open Field 1/14 - 1/17
2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 87 - 91 | TJ Off
2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 94 - 98 | GN Galveston
2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2015-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 101 - 105
2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2014-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 108 - 112
2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2013-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 115 - 119
2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 122 - 126
2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2011-03-07 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 129 - 133
2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 136 - 140 | GN Vacation, SS Space Mice
2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 143 - 147 | TJ Vacation, SS Space Mice
2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 150 - 154 | SS Space Mice 3/23-28 + Behavior Sequence 3, Males Only
2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 157 - 161 | TBD: Overlap with seq 1. OF, L-D, RR
2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 164 - 168 | NOR / OIP; TS or FST
2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 171 - 175 | Y; BB; PA
2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 178 - 182 | BNL GCR Irradiation Sequence NSRL 20A
2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | Mon - Sat
2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | Mon - Sat
2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 1 | Mon - Sat
2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2 - 6
2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 9 - 13 | Particle Radiobiology in Space and Oncology Bethesda 5/27 - 29
2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 16 - 20
2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 23 - 27 | Habituation 6/9 - 10; OF 11/20 - 22
2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 30 - 34 | EPM 12/2- 3; L-D 12/4 - 5
2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 37 - 41 | Y Maze 12/9 - 11; BB 12/12-13
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 44 - 48 | OiP & Social Interaction
2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 51 - 55
2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 62
2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 69
2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 76
2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 83
2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 90
2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 97
2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 104
2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 111
2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 118
2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 125
2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 132
2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 139
2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 146
2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 153 | Rad Res Mtg 10/18 - 21, Hawaii
2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 160
2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 167
2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 174
2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 181
2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 188